## Eylem Planı (2025)
STRATEJİK PLAN İZLEME EYLEM PLANI TABLOSU
İLGİLİ GÖSTERGE | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
PG1.1.1 Lisans ve lisansüstü programlarına ilişkin program çıktılarının meslek pratiğinin/sanayinin talep ettiği temel yeterliliklerle uyum düzeyi | E1-(PG1.1.1) | Fakültelere gönderilen örnek işveren anketi soru setinin lisans program anketlerine eklenmesi ve uygulanması | Lisans programları işveren anketi sonuç raporu | Fakülteler | Eğitim Direktörlüğü | 2026-01-31 | Anket uygulaması tüm işveren paydaşlarına ulaştırılacak.
| E2- (PG1.1.1) | Danışma kurulu değerlendirme soru setinin lisansüstü program danışma kurullarına gönderilmesi ve değerlendirmelerin yapılması | Lisansüstü program çıktılarına ilişkin danışma kurulu değerlendirme raporu | Fakülteler | Danışma Kurulları, Eğitim Direktörlüğü | 2026-01-31 | Danışma kurulu toplantılarında değerlendirme gündeme alınacak.
| E3- (PG1.1.1) | Danışma kurulu üyelerine lisans programı işveren anket sonuçlarının sunulması | Danışma kurulunun lisans programı anket sonuçlarına ilişkin değerlendirme raporu | Fakülteler | Danışma Kurulları | 2026-01-31 | İşveren anket sonuçları toplantı öncesi üyelerle paylaşılacak.
| E4- (PG1.1.1) | Üç çıktının (işveren anketi, danışma kurulu lisans program değerlendirmesi, danışma kurulu lisansüstü program değerlendirmesi) birleştirilerek Eğitim Direktörlüğüne raporlanması | PG1.1.1 kapsamlı sonuç raporu | Fakülteler | Eğitim Direktörlüğü/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/ Kurumsal Veri Koordinatörlüğü | 2026-01-31 | Nihai rapor tek dosya halinde Eğitim Direktörlüğüne iletilecek.
PG1.4.1 İngilizce hazırlık sınıfındaki öğrencilerin başarı notu ortalaması | E5- (PG1.4.1) | Öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlere ilişkin 2 adet (dönem başı ve ortası) anket verilmesi. | 75,64 Başarı notu ortalaması | YDYO |  | 2026-02-01 | 76,50 başarı notu ortalamasına ulaşılması hedeflenmektedir.
PG1.4.2 İngilizce yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrencilerin sayısı / Yeterlilik sınavına giren tüm öğrenci sayısı | E6- (PG1.4.2) | Deneme sınavı analiz raporlarına göre müfredatta iyileştirme yapılması | 219/1063 ( sınavı geçen 300 öğrenci) | YDYO |  | 2026-02-02 | Sınavı geçen öğrenci sayısının 300'e çıkarılması hedeflenmektedir.
PG1.4.3 Lisans ve lisansüstü eğitim programları öğrencilerinin İngilizce yeterlilik seviyesine ilişkin öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyi | E7- (PG1.4.3) | Uygulama için ön fizibilite çalışması yapılması.- Gerekli mevzuat ve öğretim planı Senato’ya sunulmak üzere taslak hazırlanması. | Memnuniyet anketi | YDYO | Üst Yönetim, Senato | 2026-02-03 | Memnuniyet anketlerinin yapılması hedeflenmektedir.
PG1.4.4 İngilizce hazırlık eğitimi programına kayıtlı öğrenci sayısı / İngilizce hazırlık eğitimi programında ders veren öğretim elemanı sayısı | E8- (PG1.4.4) | İhtiyaç analizi raporu hazırlanması.- Yeni öğretim görevlisi ilanlarının açılması için Rektörlüğe resmi talep gönderilmesi. | 845/33 (37 öğretim elemanı sayısı ) | YDYO |  | 2026-02-04 | Öğretim görevlisi sayısının 37 olması hedeflenmektedir.
PG2.1.6 Bölgesel/yerel konulara yönelik hazırlanan araştırma projesi sayısı | E9- (PG2.1.6) | Proje Bilgi Formu hazırlanması, proje bazında doldurulmasının sağlanması | İlgili göstergelere ait proje verilerine erişim | Prof. Dr. Cem Çelebi | BAP-K | 2025-12-31 | 2025 yılı itibariyle başlayan her proje için veri takibinin yapılması.
PG2.3.4 Öğretim elemanı başına devam eden uluslararası iş birlikli projelerin toplam bütçesi | E10-(PG2.3.4) | Uluslararası proje desteklerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri organize edilmesi | AB Proje çağrılarına başvuru sayısının iyileştirilmesi | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2025-12-31 | TÜBİTAK işbirliği ile ERC, MSCA ve HORIZON proje başvuru süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak sürdürülecektir.
PG2.3.5 Uluslararası destekli projelerde yürütücü olarak yer alan öğretim üyesi sayısı | E11- (PG2.3.5) | Uluslararası proje desteklerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri organize edilmesi | AB Proje çağrılarına başvuru sayısının iyileştirilmesi | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2025-12-31 | TÜBİTAK işbirliği ile ERC, MSCA ve HORIZON proje başvuru süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak sürdürülecektir.
PG2.5.1 Kurum dışı kaynaklarla desteklenen öncelikli alanlarda yürütülen araştırma projelerinin bütçesi / Dış kaynaklarla sağlanan toplam araştırma bütçesi | E12-(PG2.5.1) | Proje Bilgi Formu hazırlanması, proje bazında doldurulmasının sağlanması | İlgili göstergelere ait proje verilerine erişim | Prof. Dr. Cem Çelebi | BAP-K | 2025-12-31 | 2025 yılı itibariyle başlayan her proje için veri takibinin yapılması.
| E13-(PG2.5.1) | Uluslararası proje desteklerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri organize edilmesi | AB Proje çağrılarına başvuru sayısının iyileştirilmesi | Prof. Dr. Cem Çelebi | Araştırmalar Direktörlüğü | 2025-12-31 | TÜBİTAK işbirliği ile ERC, MSCA ve HORIZON proje başvuru süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak sürdürülecektir.
PG3.1.2 Girişimcilik ve yenilikçilik temalı projesi sayısı | E14-(PG3.1.2) | Proje Bilgi Formu hazırlanması, proje bazında doldurulmasının sağlanması | İlgili göstergelere ait proje verilerine erişim | Prof. Dr. Cem Çelebi | BAP-K | 2025-12-31 | 2025 yılı itibariyle başlayan her proje için veri takibinin yapılması.
PG3.2.1 İYTE’li bilim insanlarının buluşlarına dayanan ticarileşmiş patent sayısı | E15-(PG3.2.1) | İYTE (ticarileşmiş) ürün veri tabanı oluşturulması ve sürekli güncel tutulması | İYTE Ürün Veri Tabanı | Prof. Dr. Cem Çelebi | Atmosfer TTO | - | Konuya yönelik çalışmalar Atmosfer TTO tarafından yürütülmekte olup, ticarileşmeye yönelik firma görüşmeleri devam etmekte, güncel patent portföyü paylaşılmaktadır.
PG3.4.2 İç paydaşların disiplinler arası veya çok disiplinli çalışmalardaki yetkinliklerine ilişkin dış paydaşların beklentilerinin karşılanma düzeyi | E16-(PG3.4.2) | Ar-ge paydaş analizinin yapılması | Analiz raporu | Prof. Dr. Cem Çelebi | TAM | - | -
PG4.1.1 Enstitü tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel etkinlik sayısı | E17-(PG4.1.1) | Uluslararası bilimsel etkinliklerin (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) artırılması amacıyla akademisyenlerin etkinlik düzenleme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu idari ve ayni desteklerin sistematik şekilde planlanması ve koordinasyonu. | *Enstitü genelinde yıllık uluslararası etkinlik takvimi *Etkinliklere ilişkin ayni destek planı *MOU anlaşmalarının kullanımını artıran iş birliği mekanizması *Akademisyenlerin uluslararası organizasyon yapma kapasitesinin yükseltilmesi | Araştırmalar Direktörlüğü | Fakülteler Uluslararası İlişkiler Ofisi Teknopark Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | 2026 yılı için: Taleplerin …/…/2026 tarihine kadar toplanması Sonraki yıllar için: Her yıl Aralık ayı içinde tamamlanması | *Öğretim üyelerinin talep etmesi hâlinde etkinliklere mekân tahsisi, salon/yer kullanım izni, lojistik destek, duyuru desteği gibi ayni ve idari katkıların sunulması. *Teknopark veya diğer birimlerden sağlanabilecek ayni destekler için uygun koordinasyonun sağlanması. *Uluslararası iş birliği protokolü bulunan kurum/kuruluşlarla yapılacak etkinliklerde ilgili iletişim süreçlerinin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülmesi.
PG4.1.3 Enstitünün ana sayfasının görüntüleme sayısı: | E18-(PG4.1.3) | Web sayfasında yer alan içeriklerin güncel tutulmasının sağlanması | *Güncel duyuru, etkinlik, başvuru ve mevzuat içerikleri *Ay sonunda oluşturulan “içerik güncelleme kontrol listesi” *Pasif ve eski içeriklerin temizlenmiş olması | Basın ve Halkla İlişkile Korodinatörlüğü | İdari ve Akademik Birimler | Sürekli (Aylık gözden geçirme)
| E19-(PG4.1.3) | Türkçe ve İngilizce sayfalarının içerik olarak eşleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi | *Her sayfanın iki dilde eşlenmiş ve tutarlı içerik yapısına kavuşması *Eksik İngilizce sayfaların tamamlanması | Basın ve Halkla İlişkile Korodinatörlüğü | İdari ve Akademik Birimler | 2025 4. Çeyrek 2026 1. Çeyrek
| E20-(PG4.1.3) | Web sitesi içeriklerine erişimin ekran boyutundan bağımsız (mobil uyumlu) hale getirilmesi | *Mobil/tablet görünüm testlerinden geçen yeni arayüz *Erişilebilirlik standartlarına uygunluk *Mobil kullanıcı trafiğinde artış | Basın ve Halkla İlişkile Korodinatörlüğü | İdari ve Akademik Birimler | 2025 4. Çeyrek
| E21-(PG4.1.3) | Sosyal medya üzerinden web sayfasına yönlendirme linklerinin sistematik kullanılması (haber paylaşımlarında ana sayfanın etiketlenmesi) | *Sosyal medya paylaşımlarında düzenli link ve etiket kullanım raporu *Web sayfasına gelen yönlendirme trafiğinde artış | Basın ve Halkla İlişkile Korodinatörlüğü | İdari ve Akademik Birimler | Sürekli
| E22-(PG4.1.3) | İYTE Bülten’in e-posta yoluyla kullanıcılara iletilmesi ve web trafiğinin artırılmaı | * Düzenli yayımlanan dijital bülten (aylık/iki aylık) | Basın ve Halkla İlişkile Korodinatörlüğü |  | Sürekli (Aylık gözden geçirme)
PG4.4.6 – Öğretim Elemanlarının Eğiticilerin Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Memnuniyet Düzeyi | E23-(PG4.4.6) | Eğiticilerin Eğitimi Programının Oluşturulması | *Eğiticilerin Eğitimi Programı taslak müfredatı *Ders içerikleri ve eğitim modülleri *Protokol metni ve onay belgeleri *Yıllık uygulama takvimi | Eğitim Direktörlüğü | Personel Daire Başkanlığı Kariyer Ofisi Korodinatörlüğü Eğitim Fakültesi (Protokol ortağı) | 2026-06-30 | İlk kez ders verecek öğretim elemanları ile İYTE’de göreve yeni başlayan akademik personelin öğretim becerilerini geliştirmek amacıyla zorunlu ve/veya tercihe bağlı Eğiticilerin Eğitimi Programı tasarımının yapılması; içerik, müfredat, süre, ölçme-değerlendirme bileşenlerinin belirlenmesi ve ilgili eğitim fakültesi ile protokol sürecinin tamamlanması.
| E24-(PG4.4.7) | Eğiticilerin Eğitimi Programının Uygulanması | *Yıllık eğitim programı uygulama raporu *Katılımcı listeleri *Memnuniyet ve etki analizi sonuçları *Eğitim tamamlama belgesi/sertifikaları | Eğitim Direktörlüğü | Personel Daire Başkanlığı Kariyer Ofisi Korodinatörlüğü Eğitim Fakültesi (Protokol ortağı) Bölümler / Fakülteler | *ilk uygulama yılı için; 31.12.2026 *Sonraki yıllarda her yıl düzenli olarak uygulanması | Oluşturulan Eğiticilerin Eğitimi Programının belirlenen takvim doğrultusunda uygulanması; yeni başlayan veya ilk kez ders verecek öğretim elemanlarının programa katılımının sağlanması; katılım, memnuniyet ve kazanım düzeyinin izlenmesi.
PG4.6.1 Öğrencilerin sunulan temel hizmet/ürünlere ilişkin memnuniyet düzeyi | E25-(PG4.6.1) | Memnuniyet anketinde tespit edilen olumsuz geri bildirimler doğrultusunda kantin hizmetinin iyileştirilmesi (işletme değişikliği ve kalite takibi). | Kantin hizmetine ilişkin uygulanan değişikliğin iyileştirme raporu | KDDB |  | 2025-12-31
| E26-(PG4.6.1) | Temizlik hizmetlerinde belirlenen aksaklıkların giderilmesi amacıyla tuvaletlerde saatlik kontrol uygulamasının başlatılması ve kontrol çizelgelerinin düzenli takibi. | Tuvaletlerdeki saatlik kontrol uygulamasının kontrol çizelgeleri | KDDB |  | Sürekli
PG5.3.1 Enstitünün bilişim tabanlı arayüzüne eklenen açık veri seti sayısı / Bilişim tabanlı arayüze yüklenen açık erişimli yayın sayısı | E27-(PG5.3.1) | Fakülte ve bölümlere bilgilendirme yapılarak açık veri setleri ve açık erişimli yayınların sisteme yüklenmesinin sağlanması. | Araştırma bilgi sistemine yüklenen açık veri setleri ve açık erişimli yayınlara ilişkin güncel liste | KDDB | Tüm Bölümler | 2025-12-31