## Eğitim-Öğretim
STRATEJİK PLAN 2026 YILI İZLEME EYLEM PLANI TABLOSU
İLGİLİ GÖSTERGE | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
PG1.3.1 Anlaşmalardan yararlanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı / Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine yönelik ikili anlaşmaların sayısı | E1-(PG1.3.1) | Lisansüstü programlarda birden fazla kontenjan söz konusuysa, birden fazla olan kontenjanların ilgili lisans programlarına aktarılması için çalışmaların başlatılması. | Lisans öğrencilerinin Erasmus+ programına olan ilgisi daha fazla olduğu için, lisans programlarına kontenjan aktarımının yararlanıcı sayısını artıracağı düşünülmektedir. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Uluslararası İlişkiler Ofisi-Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri ve anlaşmalı olduğumuz kurumlar | 31.08.2028 | Kontenjan dağılımı çalışmalarının 31.12.2026 tarihinde tamamlanacağı öngörülmektedir. Ancak, yapılan bu çalışmaların 2027 yılı başvurularında test edilebileceği için, çalışmanın çıktılarının 31.08.2028 tarihinde alınabileceği öngörülmektedir.
| E2-(PG1.3.1) | Daha fazla öğrencinin Erasmus+ hibelerinden yararlanabilmesi için öğrenim hareketliliği öğrencilerinin destekleme sürelerinin kısaltılması. | Daha fazla öğrencinin programdan faydalanmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Hibelendirilecek öğrenci sayısı artacağı için, mevcut hibe dağıtım yöntemine göre hibe alamayacak öğrencilerin hareketliliklerini iptal etmelerinin önüne geçmek amaçlanmaktadır. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Uluslararası İlişkiler Ofisi | 31.08.2027 | Bu kararın uygulanabilmesi için UİO Koordinasyon Kurulu’ndan onay alınacaktır. Onay alındıktan sonra kararın yürürlüğe girmesi ve çıktıların alınması için öngörülen tarih 31.08.2027 olacaktır.
| E3-(PG1.3.1) | Erasmus+ hareketliliklerinin yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım faaliyetlerinin artırılması. (bilgilendirme toplantılarının yapılması, sosyal medya ve e-posta duyuruları vb.) | Gerçekleştirilmesi planlanan tanıtım faaliyetleriyle birlikte Erasmus+ programının daha fazla yararlanıcıya ulaştırılması hedeflenmektedir. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Uluslararası İlişkiler Ofisi / Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | 31.10.2027 | Deneyim ve memnuniyetlerin paylaşılmasının, Erasmus+ programından daha önce faydalanmamış kişileri programa katılmaya teşvik edeceği düşünülmektedir.
| E4-(PG1.3.1) | Anlaşmalı mevcut üniversitelerle yapılan ikili anlaşmaların genişletilerek daha fazla bölümü kapsamasının sağlanması. | Artırılmış lisans öğrenim hareketliliği kontenjanı. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Uluslararası İlişkiler Ofisi / Anlaşmalı olduğumuz kurumlar | Kurumlardan alınacak geri dönüşlere bağlı olarak tamamlanması hedeflenmektedir. | Mevcut anlaşmalı kurumlarla yapılan anlaşmaların genişletilmesinin, yeni bir anlaşma yapmaktan daha hızlı sonuç vereceği düşünülmektedir.
PG1.4.2 İngilizce yeterlilik sınavını başarıyla geçen öğrencilerin sayısı / Yeterlilik sınavına giren tüm öğrenci sayısı | E5-(PG1.4.2) | Erken uyarı sisteminin kurularak risk altındaki öğrencilerin düzenli testlerle tespit edilmesi. | Riskli Öğrenci Listesi | İlgili Rektör Yardımcılığı | YDYO Ölçme-Değerlendirme Birimi / Öğretim Görevlileri | 2026-12-31 | Belirli aralıklarla uygulanacak testlerle risk altındaki öğrencilerin belirlenmesi.
| E6-(PG1.4.2) | Öğrencilerin gelişime açık alanlarını belirlemek üzere dinleme ve dilbilgisi odaklı mikro testlerin uygulanması. | Performans Verisi | İlgili Rektör Yardımcılığı | YDYO Ölçme-Değerlendirme Birimi / Öğretim Görevlileri | 2026-12-31 | Dinleme ve dilbilgisi odaklı küçük sınavlar uygulanarak gelişime açık alanların belirlenmesi.
| E7-(PG1.4.2) | Dinleme becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla öğrencilere düzenli dinleme ödevlerinin verilmesi. | Dinleme Becerisinde Artış | İlgili Rektör Yardımcılığı | YDYO Müfredat Birimi / Öğretim Görevlileri | 2026-12-31 | Öğrencilerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi.
| E8-(PG1.4.2) | Sosyal ve kalıcı öğrenmeyi desteklemek amacıyla Film Kulübü gibi müfredat dışı etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi. | Film Kulübü | İlgili Rektör Yardımcılığı | YDYO Müfredat Dışı Etkinlik Birimi / Öğretim Görevlileri | 2026-12-31 | Sosyal ve kalıcı öğrenmenin desteklenmesi.

## Bilimsel Araştırma ve İnovasyon
STRATEJİK PLAN İZLEME EYLEM PLANI TABLOSU
İLGİLİ GÖSTERGE | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
PG2.1.6 Bölgesel/ yerel konulara yönelik hazırlanan ve yıl içinde başlatılan araştırma projesi sayısı | E9-(PG2.1.6) | Proje Bilgi Formu hazırlanması, proje bazında doldurulmasının sağlanması. | İlgili göstergelere ait proje verilerine erişim | İlgili Rektör Yardımcılığı | BAP-K | 2026-12-31 | 2025 yılı itibariyle başlayan her proje için veri takibinin yapılması.
PG2.3.4 Öğretim üyesi başına devam eden uluslararası iş birlikli proje sayısı | E10-(PG2.3.4) | Uluslararası proje desteklerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri organize edilmesi. | AB Proje çağrılarına başvuru sayısının iyileştirilmesi | İlgili Rektör Yardımcılığı | Araştırmalar Direktörlüğü | 2026-12-31 | TÜBİTAK işbirliği ile ERC, MSCA ve HORIZON proje başvuru süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak sürdürülecektir.
PG2.3.5 Uluslararası destekli projelerde yürütücü olarak yer alan öğretim üyesi sayısı | E11-(PG2.3.5) | Uluslararası proje desteklerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri organize edilmesi. | AB Proje çağrılarına başvuru sayısının iyileştirilmesi | İlgili Rektör Yardımcılığı | Araştırmalar Direktörlüğü | 2026-12-31 | TÜBİTAK işbirliği ile ERC, MSCA ve HORIZON proje başvuru süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak sürdürülecektir.
PG2.5.1 Kurum dışı kaynaklarla desteklenen öncelikli alanlarda yürütülen araştırma projelerinin bütçesi / Dış kaynaklarla sağlanan toplam araştırma bütçesi | E12-(PG2.5.1) | Proje Bilgi Formu hazırlanması, proje bazında doldurulmasının sağlanması. | İlgili göstergelere ait proje verilerine erişim | İlgili Rektör Yardımcılığı | BAP-K | Devam Ediyor | 2025 yılı itibariyle başlayan her proje için veri takibinin yapılması.
| E13-(PG2.5.1) | Uluslararası proje desteklerine yönelik bilgilendirme etkinlikleri organize edilmesi. | AB Proje çağrılarına başvuru sayısının iyileştirilmesi | İlgili Rektör Yardımcılığı | Araştırmalar Direktörlüğü | Devam Ediyor | TÜBİTAK işbirliği ile ERC, MSCA ve HORIZON proje başvuru süreçlerine yönelik eğitimler rutin olarak sürdürülecektir.
PG3.1.2 Girişimcilik ve yenilikçilik temalı projesi sayısı | E14-(PG3.1.2) | Proje Bilgi Formu hazırlanması, proje bazında doldurulmasının sağlanması. | İlgili göstergelere ait proje verilerine erişim | İlgili Rektör Yardımcılığı | BAP-K | 2026-12-31 | 2025 yılı itibariyle başlayan her proje için veri takibinin yapılması.
PG3.2.1 İYTE’li bilim insanlarının buluşlarına dayanan ticarileşmiş patent sayısı | E15-(PG3.2.1) | İYTE (ticarileşmiş) ürün veri tabanı oluşturulması ve sürekli güncel tutulması. | İYTE Ürün Veri Tabanı | İlgili Rektör Yardımcılığı | Atmosfer TTO | Sürekli | Konuya yönelik çalışmalar Atmosfer TTO tarafından yürütülmekte olup, ticarileşmeye yönelik firma görüşmeleri devam etmekte, güncel patent portföyü paylaşılmaktadır.
PG3.4.2 İç paydaşların disiplinler arası veya çok disiplinli çalışmalardaki yetkinliklerine ilişkin dış paydaşların beklentilerinin karşılanma düzeyi | E16-(PG3.4.2) | Göstergeye uygun veri elde etmek amacıyla anket içeriğinin "dış paydaşların yetkinlik beklentisini" ölçecek şekilde revize edilmesi ve uygulamanın Enstitü dışı paydaşları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi. | Revize Edilmiş Dış Paydaş Anket Formu ve Dış Paydaş Yetkinlik Beklenti Analiz Raporu | İlgili Rektör Yardımcılığı | Araştırmalar Direktörlüğü / Strateji Geliştirme D.B. | 2026-12-31 | 2025 yılındaki ölçümde tespit edilen "hedef kitle" ve "içerik" uyumsuzluklarının giderilerek, doğrudan dış paydaşlara yönelik ve sadece disiplinler arası yetkinlik beklentisini ölçen, stratejik planlama standartlarına uygun yeni bir çalışmanın yürütülmesi.

## Kurumsal Gelişim
STRATEJİK PLAN 2026 YILI İZLEME EYLEM PLANI TABLOSU
İLGİLİ GÖSTERGE | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
PG4.2.3 Yerleşkenin dirençliliğini geliştirmek için kullanılan bütçesi / Toplam yatırım bütçesi | E17-(PG4.2.3) | 2027-2029 yılı yatırım bütçe hazırlıkları kapsamında yerleşke dirençliliğini ve İSG standartlarını artırmak amacıyla yatırım projesi teklifi hazırlanması. | Yatırım Bütçesi Teklif Raporu | İlgili Rektör Yardımcılığı | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2026-12-31 | Bütçe görüşmelerine sunulmak üzere hazırlanan raporla, %25 hedefine ulaşmak için gerekli kaynak talebi iletilmiştir.
PG4.3.2 İç paydaşların Enstitünün bilişim teknolojisi hizmetlerinden memnuniyet oranı | E18-(PG4.3.2) | Yaklaşık 500 adet aktif ağ cihazının temini ve kampüs geneline kurulumu. | Kampüs geneli yenilenen ve modernize edilen ağ altyapısı ile beraber "Eduroam / Wi-Fi" alanında yaşanan memnuniyetsizliği minimuma indirmek. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2026-12-31 | Mevcut donanım ve yazılım bütçelerinin, teknolojik dönüşüm ve artan kampüs talepleri karşısında kısıtlı kalması sebebiyle; bilişim altyapımızı modernize etmek amacıyla hazırlanan 'İYTE Kampüs Bilişim Altyapısı Güçlendirme ve İyileştirme Projesi' yatırım teklifi, Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacaktır.
| E19-(PG4.3.2) | ÜBYS'yi iyileştirmek ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için toplanan geri bildirimlerin, yazılımın geliştiricisi İKÇÜ'ye raporlanması. | Geri bildirim ve iyileştirme mekanizması sayesinde yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemek. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sürekli | Yazılım, İKÇÜ tarafından geliştirildiğinden ve kaynak kodlarına Başkanlığımız tarafından erişilemediğinden, istenen iyileştirmelerin net bir şekilde İKÇÜ'ye ifade edilmesi önem arz etmektedir.
PG4.3.3 Bilişim teknolojisi altyapısını geliştirmek için kullanılan bütçe / toplam yatırım bütçesi | E20-(PG4.3.3) | 2027-2029 yılı yatırım bütçe hazırlıkları kapsamında “İYTE Kampüs Bilişim Altyapısı Güçlendirme ve İyileştirme Projesi” adı altında yeni bir yatırım projesi teklifi hazırlanması. | Yatırım bütçesinde yaşanacak artışla beraber kampüs geneli aktif ağ cihazları, sunucu, donanım ve yazılım ihtiyaçları çok daha etkin ve hızlı çözümlenebilecektir. | İlgili Rektör Yardımcılığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2026-12-31 | Başkanlığımıza tahsis edilen yıllık donanım ve yazılım bütçelerinin, hızla gelişen teknoloji ve artan kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle; 'İYTE Kampüs Bilişim Altyapısı Güçlendirme ve İyileştirme Projesi'nin müstakil bir yatırım teklifi olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması öngörülmektedir.
PG4.4.2 Öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyi / PG4.4.3 İdari personelin memnuniyet düzeyi | E21-(PG4.4.2) | Öğretim elemanları ve idari personelin memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla anketlerin yapılması ve raporlanması. | Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi Değerlendirme Sonuçları | İlgili Rektör Yardımcılığı | Personel Daire Başkanlığı | Tamamlandı | 196 idari ve 90 akademik personelin katılımıyla anketler yapılmış olup, değerlendirme sonuçları Strateji Geliştirme birimine iletilmiştir.
PG4.4.5 İdari personelin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik düzenlenen etkinliklere ilişkin memnuniyet düzeyi | E22-(PG4.4.5) | İdari personelin eğitim memnuniyet anketlerine katılımını artırmak için dijital anket sisteminin etkin kullanıma alınması. | Dijital Anket Sistem Raporu / Artan Katılım Verisi | Personel Daire Başkanlığı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Tamamlandı | Sistemin etkin kullanımına yönelik faaliyetler 2026 yılı içerisinde yürütülmüş ve uygulamaya alınmıştır.
PG4.4.6 Öğretim Elemanlarının Eğiticilerin Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Memnuniyet Düzeyi | E23-(PG4.4.6) | Hedef kitlenin belirlenmesi ve eğitim planlamasının yapılması. | Katılımcı Listeleri, Duyuru Metni | Eğitim Direktörlüğü | Üç Fakülte, Genel Yetenek/Genel Kültür Bölümü - İngilizce Hazırlık Birimi | 2026-12-31 | Eğitimler, araştırma görevlileri ve göreve başlamasının ilk 3 yılı içindeki doktor öğretim üyeleri için zorunlu, diğer öğretim elemanları için gönüllü olacaktır.
| E24-(PG4.4.6) | Anadili Türkçe olmayan öğretim elemanları için İngilizce buluşma düzenlenmesi. | İngilizce Oturum Katılımcı ve Planlama Dosyası | Eğitim Direktörlüğü | Yabancı Diller / İngilizce Hazırlık Birimi | 2026-12-31 | Anadili Türkçe olmayan personelin ihtiyaçlarını gözetmek amacıyla ayrı bir İngilizce oturum organize edilecektir.
| E25-(PG4.4.6) | 1. Buluşma: "Sınıfta Ne Oluyor?" oturumunun uygulanması. | Katılım Kayıtları, Etkinlik Raporu | Eğitim Direktörlüğü | İlgili Fakülte ve Bölümler | 2026-12-31 | Yaklaşık 2,5 saat sürecek bu oturumda Aktif Öğrenme ve Katılım, Yükseköğretimde Öğretim ve Ders Tasarımı ile Kapsayıcı Sınıf ve Öğrenme Ortamı işlenecektir.
| E26-(PG4.4.6) | 2. Buluşma: "Öğrenmeyi Nasıl Değerlendiriyoruz?" oturumunun uygulanması. | Katılım Kayıtları, Etkinlik Raporu | Eğitim Direktörlüğü | İlgili Fakülte ve Bölümler | 2026-12-31 | Yaklaşık 2 saat sürecek eğitimde Ölçme, Değerlendirme ve Geri Bildirim ile Eğitim Teknolojileri ve Yapay Zekâ konuları ele alınacaktır.
| E27-(PG4.4.6) | 3. Buluşma: "Nasıl Bir Akademisyen Olmak İstiyoruz?" oturumunun uygulanması. | Katılım Kayıtları, Etkinlik Raporu | Eğitim Direktörlüğü | İlgili Fakülte ve Bölümler | 2026-12-31 | Yaklaşık 2 saatlik son buluşmada Üniversite Kültürü ve Akademik Etik ile Akademik Gelişim ve Danışmanlık üzerinde durulacaktır.
| E28-(PG4.4.6) | Eğiticilerin Eğitimi Programı memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. | Gösterge Memnuniyet Sonuç Raporu | Eğitim Direktörlüğü | Kalite Koordinatörlüğü / Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü | 2026-12-31 | Oturumların uygulamalı etkinlikler, tartışmalar ve deneyim paylaşımına dayalı olması hedeflendiğinden, sürecin sonunda PG4.4.6 göstergesini besleyecek genel memnuniyet analizi yapılmalıdır.
PG4.6.1 Öğrencilerin sunulan temel hizmet/ürünlere ilişkin memnuniyet düzeyi | E29-(PG4.6.1) | 2025 yılında sağlanan ve 2026 yılında sağlanması planlanan aktif ağ cihazlarının kampüse yayılımı ile İKÇÜ'ye iletilen iyileştirme önerilerinin çıktılarına paralel öğrenci memnuniyetinin 2026 yılı sonunda ölçülmesi. | Anket Değerlendirme Raporu | İlgili Rektör Yardımcılığı | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 2026-12-31
| E30-(PG4.6.1) | Öğrencilere yönelik memnuniyet anketinin uygulanması ve sonuçlarının raporlanması. | Anket Değerlendirme Raporu | İlgili Rektör Yardımcılığı | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Tamamlandı | Anket 10.04.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Genel memnuniyet %60'ın üzerinde olup, en yüksek memnuniyet (%68,41) belge alma hizmetlerindedir. Ancak ankete katılım oranı %2 ile düşük kalmıştır.
| E31-(PG4.6.1) | Anket katılım oranını artırmak amacıyla, anketlerin Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) girişlerinin yoğun olduğu zaman dilimlerinde uygulanması. | Artan Katılım Oranı | İlgili Rektör Yardımcılığı | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sonraki anket dönemleri | %2 oranında kalan anket katılımını yükseltmek amacıyla planlanan iyileştirme eylemi.
| E32-(PG4.6.1) | Öğrencileri yanıtlamaya teşvik etmek amacıyla, anket duyurularında soru sayısının belirtilerek anketin kısa olduğunun vurgulanması | Artan Katılım Oranı | İlgili Rektör Yardımcılığı | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Sonraki anket dönemleri | Düşük katılım oranını iyileştirmek için planlanan bir diğer önlem.
| E33-(PG4.6.1) | Kütüphane hizmet ve olanaklarına yönelik kullanıcı memnuniyet anketinin uygulanması ve sonuçlarının raporlanması. | Anket Değerlendirme Raporu | İlgili Rektör Yardımcılığı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Tamamlandı (2 Temmuz - 30 Ağustos 2025) | Akademik, idari personel ve öğrencilerden oluşan toplam 140 kişinin katılımıyla anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.
| E34-(PG4.6.1) | Kütüphane hizmetlerinin bilinirliğini artırmak amacıyla yeni veritabanı ve deneme erişim duyuruları için dikkat çekici sosyal medya görsellerinin hazırlanması. | Sosyal Medya Görselleri | İlgili Rektör Yardımcılığı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Devam Ediyor | Anketteki ortalama memnuniyet seviyesini yükseltmek ve hizmetlerin bilinirliğini artırmak amacıyla görseller hazırlanmaktadır.
| E35-(PG4.6.1) | Kütüphane hizmetleri ve aboneliklerin kullanıcılara detaylı aktarılabilmesi için bölüm başkanlıklarıyla iletişime geçilerek bölüm temsilcilerinin belirlenmesi. | Bölüm Temsilcileri Listesi | İlgili Rektör Yardımcılığı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / Bölüm Başkanlıkları | Devam Ediyor | Abonelik kapsamındaki kaynakların daha detaylı anlatılabilmesi için temsilci belirleme amacıyla bölüm başkanlıklarıyla irtibata geçilmiştir.
| E36-(PG4.6.1) | Tuvalet temizliğinde aksaklık yaşanmaması için saatlik kontrol çizelgelerinin oluşturulması ve temizlik personelince takibinin sağlanması. | Temizlik Kontrol Çizelgesi | İlgili Rektör Yardımcılığı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/İdari Birimler/Temizlik Personeli | Tamamlandı | Şikayetlerin önüne geçmek amacıyla çizelgeler tuvaletlere asılmış ve temizlik personelinin saatlik imza atması sağlanmıştır.
| E37-(PG4.6.1) | Kantin memnuniyetsizliğini gidermek üzere işletmeci değişikliğine gidilmesi, kantin alanının yeniden düzenlenmesi ve çalışma odalarının verimli kullanıma açılması. | Yenilenmiş Kantin / 2 Adet Çalışma Odası | İlgili Rektör Yardımcılığı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/İdari Birimler/Yeni Kantin İşletmecisi | Tamamlandı (Ekim 2026 itibarıyla) | Kantin fiyatlarının pahalı bulunması şikayeti üzerine işletmeci değiştirilmiş; depo taşınarak mevcut 2 adet çalışma odasının daha verimli kullanılması amaçlanmıştır.
| E38-(PG4.6.1) | Kütüphanenin fiziksel mekanında yapılacak tadilat ve mobilya değişimleri öncesinde kullanıcıların fikirlerinin alınması. | Kullanıcı Geri Bildirim Verisi | İlgili Rektör Yardımcılığı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Sürekli / Planlandı | Yeni alınan masa ve sandalyelerin kullanıcılar tarafından konforsuz bulunması nedeniyle, gelecekteki değişikliklerden önce anket veya görüş alma yoluna gidilecektir.
| E39-(PG4.6.1) | Öğrenci topluluklarının bütçe ve mekan tahsisiyle desteklenmesi, etkinlik duyurularının yaygınlaştırılması ve iletişim kanallarının açık tutulması. | Topluluk duyuruları (e-posta/web), bütçe ve harcama dökümleri (faturalar), faaliyet raporları, ilgili evrak kayıtları ve yazışmalar | İlgili Rektör Yardımcılığı | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü | Sürekli | Topluluklara e-posta desteği sunulması, araç/salon ve bütçe desteğinin sürdürülmesi ve taleplerin hızlı işleme alınması hedeflenmektedir.
| E40-(PG4.6.1) | Spor tesislerinin (fitness, havuz vb.) fiziksel kapasitelerinin genişletilmesi, donanım/sağlığa uygunluk bakımlarının yapılması ve randevu sistemlerinin iyileştirilmesi. | Uzatılmış çalışma saati kayıtları, arıza/onarım ve yeni donanım için resmi yazışmalar, Urla Halk Sağlığı havuz tahlil sonuçları, YKS (randevu) sistemi kayıtları | İlgili Rektör Yardımcılığı | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı / İdari Mali İşler Daire Başkanlığı | Sürekli / 31.12.2026 | Fitness salonunun genişletilmesi, yeni dolap/donanım alımları, havuz ısıtma ve sağlık uygunluk sistemlerinin bakımı ve İŞKUR desteğiyle çalışma saatlerinin uzatılması planlanmaktadır.
| E41-(PG4.6.1) | Menü kalitesinin (taze et kullanımı) ve çeşitliliğinin artırılması; porsiyon denetiminin sağlanarak mutfak altyapısının (bulaşık makinesi, banket arabası) iyileştirilmesi. | İrsaliye ve et kesim raporları, güncel menü listeleri, donanım alımlarına dair fatura ve resmi yazılar, porsiyon kontrol tespitleri ve öğrenci geri bildirimleri | İlgili Rektör Yardımcılığı |  | Sürekli / 31.12.2026 | Lezzeti artırmak için taze karkas et ve kemik suyu kullanımına geçilmiş, menü dengelemesi yapılmış, porsiyon kontrolü için denetimler artırılmış ve sıcaklık/sağlığa uygunluk için yeni donanım (fırın, bulaşık makinesi, sıcak banket arabası) alımı başlatılmıştır.
| E42-(PG4.6.1) | Diş polikliniğinde randevu sürelerinin kısaltılması ve tedavi süreçlerinde hasta iletişiminin güçlendirilmesi. | Resmi talep yazışmaları ve iletişim süreçleri | İlgili Rektör Yardımcılığı | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Diş Hekimi | Sürekli | Diş sağlığında memnuniyeti artırmak için hasta iletişimi iyileştirilecektir. (Not: Doktor/laborant istihdamı ile poliklinik alanının genişletilmesi talepleri, Aile Hekimliği sistemi ve yer yetersizliği sebebiyle karşılanamamaktadır.)
| E43-(PG4.6.1) | PDR hizmetlerine erişimin çevrimiçi sistemlerle kolaylaştırılması, gizlilik farkındalığının oluşturulması ve uzman personel kapasitesinin artırılması. | Artan başvuru/memnuniyet ve gizlilik algısı oranları, hizmet yeterlilik puanı, tam veri seti ve düzenli anket raporlamaları | İlgili Rektör Yardımcılığı | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/ PDR Birimi/ Personel Daire Başkanlığı | 2026 Aralık - 2027 Aralık | Online randevu sisteminin iyileştirilmesi, psikolog sayısının artırılması ve personele süpervizyon eğitimleri verilerek hizmet kalitesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

## Toplumsal Katkı
STRATEJİK PLAN İZLEME EYLEM PLANI TABLOSU
İLGİLİ GÖSTERGE | EYLEM KODU | EYLEM | ÇIKTI | SORUMLU | İŞ BİRLİĞİ | TAMAMLANMA İÇİN SON TARİHİ | AÇIKLAMA
PG5.3.1 Enstitünün bilişim tabanlı arayüzüne eklenen açık veri seti sayısı / Bilişim tabanlı arayüze yüklenen açık erişimli yayın sayısı | E44-(PG5.3.1) | Fakülte ve bölümlere bilgilendirme yapılarak açık veri setleri ve açık erişimli yayınların sisteme yüklenmesinin sağlanması. | Araştırma bilgi sistemine yüklenen açık veri setleri ve açık erişimli yayınlara ilişkin güncel liste | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Tüm Bölümler | Devam Ediyor